| 河北省商务厅 河北省工业和信息化厅 | 文件 |
| --- | --- |
| 冀商服贸字〔2015〕1号 |

关于印发《河北省参加第十三届中国国际软件

和信息服务交易会工作方案》的通知

各设区市商务局、工信局，省直管县（市）商务局、工信局：

由商务部、工信部、教育部、科技部、中国贸促会、辽宁省人民政府共同主办、大连市人民政府和中国服务贸易协会联合承办的第十三届中国国际软件和信息服务交易会（以下简称“软交会”）于6月16-19日在大连举办。为充分利用这一平台，做好我省参展参会的组织工作，省商务厅会同省工信厅联合制订了《河北省参加第十三届中国国际软件和信息服务交易会工作方案》，现予印发（电子版在河北商务厅网站http://www.hecom.gov.cn/通知文告栏下载）。请根据方案要求，认真做好筹备组织落实工作，保证我省软件和信息服务外包企业积极参展参会，确保取得实效。

附件：《河北省参加第十三届中国国际软件和信息服务交易会工作方案》

河北省商务厅       河北省工业和信息化厅

2015年4月15日

河北省商务厅办公室 2015年4月15日印发

河北省参加第十三届中国国际软件和

信息服务交易会工作方案

第十三届中国国际软件和信息服务交易会（简称“中国软交会”）定于2015年6月16日至19日在大连世界博览广场举行。本届软交会主题是“数据智能，跨界互联”，内容包括展览、会议、活动三大部分。为做好我省的参展参会工作，根据组委会要求，结合我省实际，制定如下工作方案：

一、主题思路

认真落实《河北省人民政府关于加快全省服务外包产业发展的若干意见》（冀政〔2012〕63号），以“跨界互联，智惠河北”为主题，充分利用“中国软交会”平台，突出展现我省软件产品新成果，集中宣传和推介我省软件和信息服务、服务外包示范园区、产业基地和重点企业的发展风貌和潜力，助力我省软件和服务外包产业加快发展。

二、组织工作

根据组委会通知要求，本届软交会以“省市组团、行业布展”的形式开展工作。河北省代表团拟由省市相关部门、省内软件信息和服务外包示范园区、产业基地、培训基地及重点企业人员组成。团长、副团长拟由省商务厅和省工信厅各一名分管领导担任，协调指导参展工作。省商务厅服务贸易和商贸服务业处和工信厅软件和信息服务业处负责具体组织协调工作。各设区市、省直管县（市）商务局、工信局组织分团参展参会。组团规模70人左右。

三、活动安排

（一）搭建河北省软件与服务外包综合展区

预定展位面积80平米，由省商务厅负责统一布展，整体特装。展览内容由河北省情简介、河北软件产业简介、服务外包园区（产业基地、培训基地）建设情况简介和重点企业、项目简介4部分组成。其中，重点企业和项目包括物联网、云计算、服务外包、人才培训、应用软件、电子商务、数字技术等7个板块的内容，集中宣传推介我省软件和信息服务及服务外包示范园区（基地）重点企业和项目的概况和未来发展潜力。

各设区市组织有实力参展的企业，于5月10日前向省团会务组报送电子版资料：

（1）企业或产品照片3张以上，JPG格式、清晰度720dip以上。

（2）企业或产品简介150字以内，中英文对照。

（3）如有实物展品（无毒无害无异味、不易燃易爆），请说明重量、外形尺寸、演示条件等，经省商务厅审核后即可免费在河北展区合适位置安排展示。

展区内设置展台，用于摆放企业和机构展品或宣传资料。展品或宣传资料由企业和机构自行携带。如需托运，费用自理。

（二）组织合作项目推介洽谈会

组织举办“新常态下互联网与传统产业融合发展研讨对接会暨在辽冀商团体合作联谊活动”。拟于6月16日15:00-20:00举办，地点待定。邀请沈阳河北商会、大连河北商会、大连沧州商会等冀商团体代表和河北代表团全体代表参加，会议规模120人左右。

（三）为企业提供免费服务

通过“软交会”组委会为参展企业提供：

1、一对一商务配对服务。展会组委会为所有参展企业提供免费的商务配对服务。有此需求的企业在规定时间内将相关信息反馈至组委会，届时展商与买家将根据自身需要选择相应的邀约对象，展开一对一的邀约洽谈，以实现最直接、最大限度的交流互动，达成有价值的商业合作。

组委会为买卖双方提供独具价值的会前配对、会中交流、会后交易的高效贸易模式，有效提高买家的采购效率，供需配对流程如下：

2、买家团对接服务

联系单位：中国国际软件和信息服务交易会组委会办公室

地 址：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦21楼（116011）

电 话：86-411-83628908  83629908  83655237

传 真：86-411-83635468

邮 箱：office@cisis.com.cn

网 址：www.cisis.com.cn

博 客：http://blog.sina.com.cn/cisis

3、在展会会刊上刊登企业和产品简介

为参展企业免费刊登企业及产品简介（中文限200个字，英文限500个字符，见附件2），于5月30日前在组委会官方网站在线提交。

（四）组织参加会期活动

组织企业参加大会主办的全球软件和信息服务高峰论坛、政策趋势发布会、外包年会、产业年度发布会、大数据论坛、智慧城市论坛、电子商务峰会、移动互联网峰会等，促进业内交流合作。有意向参加相关论坛及活动的单位，请登录软交会网站（www.cisis.com.cn））在线报名，并于5月18日前将参加的活动、论坛名称和参加人员名单等相关信息以电子版形式报送省团会务组。

（五）展位交流推介

通过组委会邀请境内外客商到我省展位参观，进一步了解我省软件和信息服务行业发展现状及潜在优势，并与我省参展参会企业深度对接洽谈。

（六）编印推介专刊

编印《河北软件和服务外包产业推介专刊》，整体推介我省行业发展情况和优秀合作项目，在会上宣传推介。

（七）组织参观考察

根据组委会安排，组织我省参会代表到大连软件园、服务外包基地等考察学习。

（八）组织参加年度评选活动

鼓励有实力的优秀企业参加2014-2015中国软件和信息服务业年度评选活动，充分展示企业行业龙头形象和创新成果。相关2014-2015中国软件和信息服务业“成就奖、最佳解决方案系列奖、整合创新奖”等方面的申报材料，请于5月15日前登录软交会网站（www.cisis.com.cn）在线提交，同时以电子版形式报送河北省代表团会务组。

四、工作进度

1、4月21日前，各市商务局、工信局确定一名联络员，并把联络员名单及联系方式报会务组。

2、5月15日前，各参展单位完成展品征集、整理、上报工作。

3、5月20日前，各参会单位将办证申请表上报省团会务组。

4、5月下旬，视筹备工作情况召开一次调度会，参会有关部门汇报组团、展品准备、会务筹备等工作进展情况。

5、6月13日-15日，由省团统一组织布展。

6、6月15日16:00，封馆、安检。

7、6月15日，省团全体工作人员抵达大连，晚上召开预备会，省团工作人员及各市、开发区（园区）负责人参加。

8、6月16日-19日，参加大会相应活动及我省自办活动。

七、职责分工

1、河北省代表团设秘书组、会展组。秘书组主要负责与软交会组委会的沟通与联系，落实总体参展方案等项工作。会展组主要协助各市指导参展单位及人员做好网上注册工作，协助企业和单位在软交会上的商务配对业务；负责展览的设计、搭建；展会期间的现场服务及参展、参会企业和单位的联络接洽和组织洽谈（展品征集、名单汇总、参展资料的发放）等业务。

2、各设区市商务局、工信局负责通知本地软件和服务外包企业和单位参加软交会的各项活动（相关服务信息、活动安排、参展要求等请登录软交会网站：www.cisis.com.cn）；组织软件和服务外包企业参展参会；将参展参会人员情况汇总后上报会展组（见附件1）。

3、参展参会人员和企业根据需求，自行在软交会网站注册办理相关证件（网址：www.cisis.com.cn），做好对接洽谈前期的各项准备工作，按方案要求报送展品、展览及推介专刊、参选申报等所需资料。

七、会务安排

1、驻地安排。河北省代表团驻地安排在城际客缘酒店（大连市沙河口区中山路576号——距会展中心步行10分钟）。为便于参加各项活动，原则上要求参会单位代表与省团选择同一驻地，费用自理（具体订房事宜请提前以河北团代表名义直接与酒店负责人孙宏伟女士联系：0411-39777999）。

2、证件办理。各设区市分团和省直参会单位请填写《参会人员联系表》（见附件1），并于5月18日前以电子版形式报送省团会务组，以便办理参展参会证件。

省团秘书组由省商务厅服务贸易和商贸服务业处、工信厅软件和信息服务业处联合组成。

联系人：于秀敏  赵丽伟  电话：0311-87909625/87909192

孙瑞生  谷丽娜  电话：0311-87908722/87800826

省团会展组设在河北省服务贸易协会，细分为会务组和展务组。

会务组联系人：高艳羽  电话：0311-80683126  15633685157

戚  威  电话：0311-80683126  13582369126

展务组联系人：贾晓飞  电话：0311-80753759  15130620819

传真：0311-86038889

邮箱：hbfwmyxh@163.com

附件：1、参会人员联系表

2、部分展会服务报名及回执表格提交时间

### 附件1

### 第十三届中国国际软件和信息服务交易会

参会人员联系表

|  | 姓名 | 性别 | 民族 | 所属单位/ 企业名称 | 展品 名称 | 职务 | 办公电话 | 手机 | 电子邮箱 | 地址 | 邮编 | 抵达 时间 | 离开 时间 | 参会需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 团长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

请于2015年5月18日前，将此表发送省团会务组邮箱：hbfwmyxh@163.Com

附件2

### 部分展会服务回执表格提交时间表格目录

| 序号 | 表 格 名 | 截 止 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 回执1 | 第十三届软交会参展企业来宾名单 | 5月30日前 在组委会官方网站在线提交 |
| 回执2 | 第十三届软交会会刊登记表 | 5月30日前 在组委会官方网站在线提交 |
| 回执3 | 第十三届软交会广告预定回执 | 5月30日前 在组委会官方网站在线提交 |
| 回执4 | 第十三届软交会商务配对服务需求表 | 5月20日前 在组委会官方网站在线提交 |
| 回执5 | 第十三届软交会企业会议室预定合同 | 6月1日前 在组委会官方网站在线提交 |
| 回执6 | 第十三届软交会论坛活动报名表 | 6月10日前 在组委会官方网站在线提交 |
| 回执7 | 第十三届软交会酒店预订回执 | 6月10日前 在组委会官方网站在线提交 |